## Slide 1: Vorlage für die Durchführung eines Steuerungskreises
Stand 04. November 2019

## Slide 2: Vorlage Steuerungskreis
Einführung in die Unterlage "Vorlage Steuerungskreis"

## Slide 3: Zielsetzung der Unterlage
Steuerungskreis
Der regelmäßige Austausch durch einen Steuerungskreis fördert die Zusammenarbeit alle OZG-Mitwirkenden innerhalb der OZG-Umsetzung und ermöglicht eine schnelle Lösungsfindung bei auftretenden Herausforderungen. Es können mehrere Steuerungskreise in einem Themenfeld auf den verschiedenen Ebenen (d.h. Themenfeld übergreifend, innerhalb eines Labors /Umsetzungsprojekts und/oder ggf. je OZG-Leistung) stattfinden.
Die nachfolgende Unterlage unterstützt bei der Vorbereitung des Steuerungskreises und stellt eine einheitliche Kommunikation sicher. Die Vorlage kann individuell angepasst werden und soll als Beispiel dienen.

## Slide 4: Ein Steuerungskreis gewährleistet einen engen Austausch und Zusammenarbeit innerhalb der OZG-Umsetzung
  Diskussion der inhaltlichen Laborarbeit, z.B. Erkenntnisse aus IST-Analyse, Nutzerfeedback, aktueller Stand SOLL-Prozess, Teilen von themenfeldübergreifenden Erkenntnissen
  Überblick über Projektaktivitäten und den Fortschritt der OZG-Umsetzung
  Aufbereitung von Entscheidungsgrundlagen, z.B. adressieren von Unterstützungsbedarfen durch Beteiligte des Steuerungskreises und Festlegen nächster Schritte
  Enger Austausch im Umsetzungsteam sowie zwischen Umsetzungsteams und den übergreifenden OZG-Verantwortlichen im Themenfeld sowie Förderung der Zusammenarbeit (ggf. ebenfalls mit anderen Ländern), indem Ergebnisse der Themenfeldarbeit vorgestellt werden
  Nachhalten des Fortschritts der OZG-Umsetzung und gezielte Maßnahmenergreifung
  Abstimmung und Freigabe von Endprodukten (z.B. IST-Analyse; Ziel-Prozess, FIM-Referenzprozess) sowie Adressierung von Unterstützungsbedarfen
  Entscheidungsträger*innen im federführenden Themenfeld (z.B. OZG-Koordinator*in)
  Umsetzungsteam, ggf. weitere OZG-Mitwirkende des eigenen Landes
  Ggf. weitere OZG-Mitwirkende anderer Länder
  Zweiwöchiger Regeltermin für ca. 1 Stunde
  Aufsetzung einer Konferenz (Telefonkonferenz, ggf. persönliches Gespräch); entsprechende digitale Infrastruktur zur Einrichtung einer Telefonkonferenz notwendig
  Vorbereitung einer Unterlage
  Nachbereitung des Steuerungskreises durch Versand einer Zusammenfassung
Inhalte des Steuerungskreises
Ziele des Steuerungskreises
Teilnehmer*innen
Organisation

## Slide 5: Der Steuerungskreis wird durch das Umsetzungsteam organisiert und vorbereitet
Aufgabenbeschreibung
Aufgabe
  Festlegung relevanter Themen des Steuerungskreises (ggf. auch mit Hilfe von Regelagenda)
  Aufbereitung der wesentlichen Inhalte
  Vorbereitung der Entscheidungsgrundlagen sowie ggf. erste Handlungsempfehlungen
Inhaltliche Vorberei-tung
Umsetzungskoordinator*in; Leistungsverantwortliche*r;
(Umsetzungsteam)
  Festlegung des Teilnehmerkreises und Abstimmung über Frequenz
  Organisation eines Regeltermins sowie Aufsetzung einer Telefonkonferenz
  Versand der Unterlage im Vorfeld sowie einer Zusammenfassung im Anschluss an den Steuerungskreis
Organisa-torische Vorberei-tung
Umsetzungskoordinator*in; Leistungsverantwortliche*r;
Verantwortlichkeit

## Slide 6: Der Steuerungskreis kann beispielsweise aus sechs Bausteinen bestehen
Zielsetzung des Steuerungskreises
Darstellung der inhaltlichen Umsetzung
Abstimmung Themen mit Entscheidungsbedarf
Festlegung der nächsten Schritte
Beschreibung der aktuellen Projektaktivitäten
Adressierung von Unterstützungsbedarfen
Beispielhafte Agendapunkte Steuerungskreis
Anmerkung
  Die Vorlage ist ein beispielhafter Vorschlag für die Durchführung eines Steuerungskreises
  Die Agendapunkte können individuell angepasst werden
  Die Schwerpunktthemen variieren je nach Steuerungskreis
1
3
4
6
2
5

## Slide 7: Vorlage Steuerungskreis
Beispielhafte Befüllung "Vorlage Steuerungskreis"

## Slide 8: Zielsetzung des Steuerungskreises am 28.09.
  Überblick über die Arbeiten der vergangenen 2 Wochen
  Treffen von zwei wichtigen Entscheidungen
  Adressierung von Unterstützungsbedarfen
Ziele des Gesprächs
Zeitplan
Themen
09:00 Uhr
Zielsetzung des Steuerungskreises
09:30 Uhr
Abstimmung Themen mit Entscheidungsbedarf
09:05 Uhr
Beschreibung der aktuellen Projektaktivitäten
09:50 Uhr
Festlegung der nächsten Schritte
09:15 Uhr
Darstellung der inhaltlichen Umsetzung
09:45 Uhr
Adressierung von Unterstützungsbedarfen
BEISPIEL

## Slide 9: Beschreibung der aktuellen Projektaktivitäten– Stand der OZG-Umsetzung
Abgeschlossen
Verzögert
In Arbeit
Status
Aktivitäten
Enddatum
Themen
Besetzung des Umsetzungsteams
Verantwortlichkeit
Besetzung der Rolle des Leistungs-verantwortlichen
10. Nov
Hr. Mustermann
Beschreibung der Rollen/Aufgabenverteilung innerhalb des Umsetzungsteams
10. Nov
Fr. Musterfrau
Durchführung der IST-Analyse für „MusterLeistung“ mit der Fachseite sowie erster Nutzerinterviews
30. Nov
Durchführung der IST-Analyse
Hr. Mustermann
Prüfung einer potentiellen Verschiebung der OZG-Leistung "MusterLeistung"
5. Okt
Verschiebung einer bestehenden Leistung
Hr. Mustermann
Austausch mit dem Themenfeld XX und Prüfung einer möglichen Zusammenarbeit
5. Okt
Kontaktaufnahme zum Themenfeld XX
Fr. Musterfrau
BEISPIEL

## Slide 10: Agenda Steuerungskreis am 28.09.
Zeitplan
Themen
09:00 Uhr
Zielsetzung des Steuerungskreises
09:30 Uhr
Abstimmung Themen mit Entscheidungsbedarf
09:05 Uhr
Beschreibung der aktuellen Projektaktivitäten
09:50 Uhr
Festlegung der nächsten Schritte
09:15 Uhr
Darstellung der inhaltlichen Umsetzung
09:45 Uhr
Adressierung von Unterstützungsbedarfen
BEISPIEL

## Slide 11: Darstellung der inhaltlichen Umsetzung
Themen der Umsetzung inkl. Meilenstein
Identifikation und Besetzung des Projektteams
Prüfung Leistungs-verschiebung
Steuerung
IST-Analyse
August
2019
Oktober
2019
November
2019
Kontakt-aufnahme
TF "XX"
Abschluss der IST-Analyse
Besetzung der Rollen
Identifikation von Schnittmengen
September
2019
Heute
Vernetzung mit Themenfeld XX
Erste Gespräche durchgeführt
Potentielle Schnittmengen identifiziert
Prüfung einer möglichen Verschiebung
Besetzung der Rollen offen
Steuerungskreise werden zweiwöchig weitergeführt
BEISPIEL
Status
Begründung für Status
Keine Verzögerungen,
geringe Eintrittswahrscheinlichkeit der Risiken
Potentielle Verzögerung,
mittlere Eintrittswahrscheinlichkeit der Risiken
Starke Verzögerung,
hohe Eintrittswahrscheinlichkeit der Risiken; Projekterfolg wesentlich gefährdet (Eskalation)

## Slide 12: Agenda Steuerungskreis am 28.09.
Zeitplan
Themen
09:00 Uhr
Zielsetzung des Steuerungskreises
Abstimmung Themen mit Entscheidungsbedarf
09:05 Uhr
Beschreibung der aktuellen Projektaktivitäten
Festlegung der nächsten Schritte
09:15 Uhr
Darstellung der inhaltlichen Umsetzung
Adressierung von Unterstützungsbedarfen
BEISPIEL
09:30 Uhr
09:50 Uhr
09:45 Uhr

## Slide 13: Entscheidungsbedarfe
Entscheidungsbedarf
Hintergrundinformationen
  Die Leistung "MusterLeistung" sollte aus fachlicher Sicht in das Themenfeld "XX" verschoben werden; die Verschiebung muss mit dem Themenfeld "XX" abgestimmt werden
  Das Themenfeld "XX" hat eine Anfrage an das Themenfeld bzgl. der Aufnahme einer bestehenden Leistung gestellt; die Fachseite prüft die Eingliederung
  Die Personen XX streben eine Zusammenarbeit an; Prüfung der Schnittmengen ausstehend
2
Anfrage zur Aufnahme einer Leistung aus dem Themenfeld "XX"
3
Aufnahme der Personen XX in den Steuerungskreis
Verschiebung der Leistung "MusterLeistung"
1
BEISPIEL

## Slide 14: Agenda Steuerungskreis am 28.09.
Zeitplan
Themen
09:00 Uhr
Zielsetzung des Steuerungskreises
Abstimmung Themen mit Entscheidungsbedarf
09:05 Uhr
Beschreibung der aktuellen Projektaktivitäten
Festlegung der nächsten Schritte
09:15 Uhr
Darstellung der inhaltlichen Umsetzung
Adressierung von Unterstützungsbedarfen
BEISPIEL
09:30 Uhr
09:50 Uhr
09:45 Uhr

## Slide 15: Adressierung von Unterstützungsbedarfen
Empfehlung
Hintergrundinformationen
Verantwortlichkeit
Herstellung des Erstkontakts durch Umsetzungs-koordinator*in
Fr. Musterfrau
Umsetzungskoordinator*in vereinbart Termine und unterstützt bei der Validierung der Ergebnisse
Kontaktaufnahme zu den Unteren Behörden ausstehend; Vereinbarung von Gesprächen/ Interviews ausstehend
Hr. Mustermann
IST-Analyse
Herstellung des Erstkontakts durch OZG-Koordinator*in
Prüfung von potentiellen Schnittmengen zum Themenfeld XX; bislang keine Rückmeldung der Verantwortlichen
Hr. Mustermann
Kontaktaufnahme zur Oberen Behörde; Verantwortlichkeit in der Behörde unklar
Identifikation und Besetzung
Kontaktaufnahme Themenfeld XX
Themen
BEISPIEL

## Slide 16: Festlegung der nächsten Schritte
Enddatum
Verantwortliche/r
30. Okt
Zugang zur Unteren Behörde zur Durchführung
der IST-Analyse
Fr. Musterfrau
15. Okt
Anfrage bei Oberer Behörde zur Identifikation von
Leistungsverantwortlichen
Hr. Mustermann
5. Okt
Kontaktaufnahme mit dem Themenfeld "XX" zur Prüfung der Verschiebung der Leistung "MusterLeistung"
Hr. Mustermann
Analyse möglicher Zusammenarbeit mit dem Themenfeld "XX"
5. Okt
Fr. Musterfrau
BEISPIEL

## Slide 17: Vorlage Steuerungskreis
Standardisierte "Vorlage Steuerungskreis"

## Slide 18: Zielsetzung des Steuerungskreises am XX.XX.
  <Ziele des Steuerungskreises>
  <Abstimmungsbedarfe>
  <Nächste Schritte>
Ziele des Gesprächs
Zeitplan
Themen
<Uhrzeit>
<Zielsetzung des Steuerungskreises>
<Uhrzeit>
<Abstimmung Themen mit Entscheidungsbedarf>
<Uhrzeit>
<Beschreibung der aktuellen Projektaktivitäten>
<Uhrzeit>
<Festlegung der nächsten Schritte>
<Uhrzeit>
<Darstellung der inhaltlichen Umsetzung>
<Uhrzeit>
<Adressierung von Unterstützungsbedarfen>

## Slide 19: Beschreibung der aktuellen Projektaktivitäten– Stand der OZG-Umsetzung
Abgeschlossen
Verzögert
In Arbeit
Status
Aktivitäten
Enddatum
Themen
<Themen>
Verantwortlichkeit
<Beschreibung der Aktivitäten>
XX.XX
<Bitte befüllen>
<Beschreibung der Aktivitäten>
XX.XX
<Bitte befüllen>
<Beschreibung der Aktivitäten>
XX.XX
<Themen>
<Bitte befüllen>
<Beschreibung der Aktivitäten>
XX.XX
<Themen>
<Bitte befüllen>
<Beschreibung der Aktivitäten>
XX.XX
<Themen>
<Bitte befüllen>

## Slide 20: Agenda Steuerungskreis am XX.XX.
Zeitplan
Themen
<Uhrzeit>
<Zielsetzung des Steuerungskreises>
<Uhrzeit>
<Uhrzeit>
<Beschreibung der aktuellen Projektaktivitäten>
<Uhrzeit>
<Festlegung der nächsten Schritte>
<Uhrzeit>
<Darstellung der inhaltlichen Umsetzung>
<Uhrzeit>
<Adressierung von Unterstützungsbedarfen>
<Abstimmung Themen mit Entscheidungsbedarf>

## Slide 21: Darstellung der inhaltlichen Umsetzung
Themen der Umsetzung inkl. Meilenstein
<Themen>
<Themen>
Steuerung
<Themen>
XX
2019
XX
2019
XX
2019
<Beschreibung des Meilensteins>
<Beschreibung des Meilensteins>
<Beschreibung des Meilensteins>
<Beschreibung des Meilensteins>
XX
2019
Heute
<Themen>
Status
<Beschreibung des Status>
<Beschreibung des Status>
<Beschreibung des Status>
<Beschreibung des Status>
Steuerungskreise werden zweiwöchig durchgeführt
Status
Keine Verzögerung,
geringe Eintrittswahrscheinlichkeit der Risiken
Potentielle Verzögerung,
mittlere Eintrittswahrscheinlichkeit der Risiken
Starke Verzögerung,
hohe Eintrittswahrscheinlichkeit der Risiken; Projekterfolg wesentlich gefährdet (Eskalation)

## Slide 22: Agenda Steuerungskreis am XX.XX.
Zeitplan
Themen
<Uhrzeit>
<Zielsetzung des Steuerungskreises>
<Uhrzeit>
<Abstimmung Themen mit Entscheidungsbedarf>
<Uhrzeit>
<Beschreibung der aktuellen Projektaktivitäten>
<Uhrzeit>
<Festlegung der nächsten Schritte>
<Uhrzeit>
<Darstellung der inhaltlichen Umsetzung>
<Uhrzeit>
<Adressierung von Unterstützungsbedarfen>

## Slide 23: Entscheidungsbedarfe
Entscheidungsbedarf
Hintergrundinformationen
  <weiterführende Informationen zum Entscheidungsbedarf ggf. Handlungsempfehlung>
2
<Entscheidungsbedarf>
3
<Entscheidungsbedarf>
<Entscheidungsbedarf>
1
4
<Entscheidungsbedarf>

## Slide 24: Agenda Steuerungskreis am XX.XX.
Zeitplan
Themen
<Uhrzeit>
<Zielsetzung des Steuerungskreises>
<Uhrzeit>
<Abstimmung Themen mit Entscheidungsbedarf>
<Uhrzeit>
<Beschreibung der aktuellen Projektaktivitäten>
<Uhrzeit>
<Festlegung der nächsten Schritte>
<Uhrzeit>
<Darstellung der inhaltlichen Umsetzung>
<Uhrzeit>
<Adressierung von Unterstützungsbedarfen>

## Slide 25: Adressierung von Unterstützungsbedarfen
Empfehlung
Hintergrund der Aktivität
Verantwortlichkeit
<Empfehlung für den Unterstützungsbedarf>
<Bitte befüllen>
<Empfehlung für den Unterstützungsbedarf >
<Beschreibung der Aktivität und der notwendigen Unterstützung >
<Bitte befüllen>
<Aktivität mit Unterstützungs-bedarf>
<Empfehlung für den Unterstützungsbedarf >
<Beschreibung der Aktivität und der notwendigen Unterstützung>
<Bitte befüllen>
<Beschreibung der Aktivität und der notwendigen Unterstützung >
<Aktivität mit Unterstützungs-bedarf>
<Aktivität mit Unterstützungs-bedarf>
Aktivität

## Slide 26: Agenda Steuerungskreis am XX.XX.
Zeitplan
Themen
<Uhrzeit>
<Zielsetzung des Steuerungskreises>
<Uhrzeit>
<Abstimmung Themen mit Entscheidungsbedarf>
<Uhrzeit>
<Beschreibung der aktuellen Projektaktivitäten>
<Uhrzeit>
<Festlegung der nächsten Schritte>
<Uhrzeit>
<Darstellung der inhaltlichen Umsetzung>
<Uhrzeit>
<Adressierung von Unterstützungsbedarfen>

## Slide 27: Festlegung der nächsten Schritte
Enddatum
XX.XX
XX.XX
XX.XX
<Nächste Schritte>
<Nächste Schritte>
<Nächste Schritte>
<Nächste Schritte>
XX.XX
Verantwortliche/r
<Bitte befüllen>
<Bitte befüllen>
<Bitte befüllen>
<Bitte befüllen>